**APSTIPRINU**

**SIA "LatRosTrans"**

**Biznesa attīstības direktors**

**R. Zelčs**

**2021. gada 25. februāris**

**TEHNISKAIS UZDEVUMS**

**LRDS “Ilūkste” nojumes remontdarbi**

1. **Darba mērķis:**
	1. Nolietojušo elementu atjaunošana.
2. **Objekta raksturojums:**
	1. LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;
3. **Būvdarbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Būvdarbu apraksts** | **Mēr.** | **Daudz.** |
| 1. | Nojumes jumta seguma akurāta demontāža;  | m2 | 23 |
| 2. | Nojumes pārējo konstrukciju demontāža, t.sk. durvis, sienas, karkass; | m2 | 2 |
| 3. | Nojumes koka karkasa montāža un apstrāde ar antiseptiķi divās kārtās; | kpl. | 1 |
| 4. | Jumta seguma ieklāšana, izmantojot esošo metāla profilu, t.sk. lietus ūdens notekas uzstādīšana, jumta deflektora uzstādīšana; | kpl. | 1 |
| 5. | Sienas apšūšana ar koka dēļiem, RAL 6009 vai līdzīgs;  | m2 | 23 |
| 6. | Durvju izgatavošana no metāla profila un uzstādīšana; | gb. | 1 |
| 7. | Būvgružu savākšana un utilizācija | kpl. | 1 |
| 8. | Darba aizsardzības plāna un vides risku novērtējuma izstrāde | kpl. | 1 |

1. **Vispārējas prasības:**
	1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Atļauja darbu veikšanai SIA “LatRosTrans” objektos;
	2. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas (t.sk. metāla griešana ar leņķa slīpmašīnu) jānoformē norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai, jānodrošina ugunsdzēsības līdzekļu esamību un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
	3. Remontdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu uzņēmuma darbībai;
	4. Darbuzņēmēja nodarbinātajiem tiks nodrošinātas sanitārās un higiēnas prasības, t.sk. ģērbtuve, tualete, dzeramais ūdens;
	5. Pielietojamiem būvizstrādājumiem un konstrukcijām jābūt racionāliem un tehniski-ekonomiski pamatotiem;
	6. Pēc būvdarbu veikšanas iesniegt pasūtītājam pielietotu būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
	7. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš maijs-septembris;
2. **Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:**
	1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apmeklēt objektu, veikt objekta apsekošanu, darbu apjomu pārbaudi un precizējumu;
	2. Pretendentiem savā piedāvājumā jāietver būvniecības izmaksu aprēķins – lokāla tāme. Tāme jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.239, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
	3. Piedāvājumā jānorada avansa apmēru;
	4. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu garantijas laiks, kā arī garantijas nosacījumi;
	5. Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas;

SIA “LatRosTrans”

Vecākais būvinženieris V.Kazačonoks